УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

22.02.2022                                                                                                                               №94/1

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам в 2022 году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 18.02.2022 №316-01-63-285/22 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным  и программам среднего профессионального образования в 2022 году», в целях реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам (далее – Целевая модель наставничества) в образовательных организациях Починковского муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий (дорожную карту) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением практик обмена опытом между обучающимися, на территории Починковского муниципального округа на 2022 год;

- Руководителям образовательных организаций организавать реализацию плана мероприятий (дорожной карты) в установленные сроки.

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Улитину О.Б.

Начальник									И.А.Жирова

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации Починковского

муниципального района

от 22.02.2022№ 94/1

План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися,

на территории Починковского муниципального района на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение кураторов внедрения ЦМН в образовательных организациях (далее - кураторы внедрения ЦМН) | до 04.03.2022 | Руководители МБОУ Арзинской СШ, МБОУ Дивеев-Усадской СШ, МБОУ Пеля-Хованской СШ, МБОУ Ризоватовской СШ, МБОУ Байковской ОШ, МБОУ Мадаевской ОШ, МБОУ Пузско-Слободской ОШ, МБОУ ДО «Починковский ДЮЦ» | Приказы ОО |
| 1.2. | Разработка дорожной карты реализации ЦМН в Починковском муниципальном районе | до 23.02.2022 | Мишуткина М.А. Улитина О.Б. Бацина Е.А. | Дорожная карта |
| 1.3. | Разработка дорожных карт реализации ЦМН в ОО | до 23.02.2022 | Руководители ОО, кураторы ЦМН в ОО, рабочая группа | Приказы ОО |
| 1.4. | Разработка и утверждение положений о программе наставничества в образовательных организациях, МБОУ Арзинской СШ, МБОУ Дивеев-Усадской СШ, МБОУ Пеля-Хованской СШ, МБОУ Ризоватовской СШ, МБОУ Байковской ОШ, МБОУ Мадаевской ОШ, МБОУ Пузско-Слободской ОШ, МБОУ ДО «Починковский ДЮЦ» | до 25.02.2022 | Кураторы внедрения ЦМН в ОО | Положения о программе наставничества |
| 1.5. | Согласование дорожных карт по внедрению целевой модели наставничества, разработанных МБОУ Арзинской СШ, МБОУ Дивеев-Усадской СШ, МБОУ Пеля-Хованской СШ, МБОУ Ризоватовской СШ, МБОУ Байковской ОШ, МБОУ Мадаевской ОШ, МБОУ Пузско-Слободской ОШ, МБОУ ДО «Починковский ДЮЦ» | до 25.02.2022 | Мишуткина М.А. Улитина О.Б. Бацина Е.А. | Согласование (в рамках компетенции) |
| 1.6. | Утверждение дорожных карт внедрения ЦМН в Починковском муниципальном районе, МБОУ Арзинской СШ, МБОУ Дивеев-Усадской СШ, МБОУ Пеля-Хованской СШ, МБОУ Ризоватовской СШ, МБОУ Байковской ОШ, МБОУ Мадаевской ОШ, МБОУ Пузско-Слободской ОШ, МБОУ ДО «Починковский ДЮЦ» | до 25.02.2022 | Руководители ОО, ОДО | Дорожная карта, утвержденная приказом |
| 1.7. | Разработка и утверждение распорядительных актов ОО для обеспечения инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | Управление образования, РИДК управления образования, руководители ОО, кураторы ЦМН | Организационно- распорядительная документация. |
| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашений с организациями - партнерами по внедрению целевой модели наставничества в 2022 г. | в течение года | Руководители ОО, кураторы ЦМН» | Соглашения с организациями - партнерами |
| 2.2. | Участие в областном методическом семинаре (вебинаре) для участников реализации ЦМН | март 2022 г. | Улитина О.Б., Бацина Е.А., методисты РИДК управления образования, руководители ОО, кураторы ЦМН |  |
| 2.3. | Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | в течение всего периода реализации ЦМН | Управление образования, РИДК управления образования, руководители ОО, кураторы ЦМН | Перечень партнерских организаций |
| 2.4. | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций | в течение всего периода реализации ЦМН | Руководители ОО, кураторы ЦМН | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |
| 2.5. | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации целевой модели наставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | Руководители ОО, кураторы ЦМН | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.6. | Участие в областных семинарах по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | по отдельному графику | Управление образования, РИДК управления образования, руководители ОО, кураторы ЦМН | Получение экспертноконсультационной поддержки участникам реализации ЦМН |
| 2.7. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | Управление образования, РИДК управления образования, руководители ОО, кураторы ЦМН | Информационная кампания |
| 2.8. | Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через, муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН, в том числе с учетом подготовки к 2023 году –году наставника и педагога | в течение всего периода реализации ЦМН | Управление образования, РИДК управления образования, руководители ОО, кураторы ЦМН | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования |
| 2.9. | Проведение ВКС для участников реализации ЦМН | В течение года | Улитина О.Б., Бацина Е.А., методисты РИДК управления образования | Совещание с руководителями ОО |
| 2.10. | Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: -Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Руководители, кураторы, рабочая группа реализации ЦМН ОО | Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла |
| 3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН | РИДК управления образования | Проведение обучающих мероприятий |
| 3.2. | Организация и поведение муниципальных мероприятий для популяризации наставничества и представление лучших наставнических практик | В течение всего периода реализации ЦМН | Управление образования, РИДК управления образования, руководители ОО, кураторы ЦМН | Проведение минимум одного муниципального мероприятия в год |
| 3.3. | Участие в цикле обучающих семинаров «Наставник 52» | ежеквартально | Управление образования, РИДК управления образования, руководители ОО, кураторы ЦМН | Обучение |
| 3.4. | Работа в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области» (далее ИС «Навигатор ДО») | В течение всего периода | Руководители ОО, кураторы ЦМН | Наполнение информации в ИС «Навигатор ДО» |
| 3.5 | Участие в областном конкурсе "Наставник года – 2022" (финал в рамках поведения регионального форума по реализации ЦМН) " | сентябрь - декабрь 2022 | Руководители ОО | Участие в конкурсе |
| 3.6. | Участие в региональном форуме по реализации ЦМН (с проведением финала конкурса "Наставник года – 2022") | декабрь 2022 | Управление образования, руководители ОО | Участие в форуме |
| 4. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч.процесса реализации наставничества |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг реализации ЦМН в ОО | ежеквартально | РИДК управления образования | Аналитические материалы результатов мониторинга |
| 4.2 | Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационноличностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН чества | 2 раза в год | РИДК управления образования | Аналитические справки |
| 5. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 5.1. | Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: - контроль реализации ЦМН; - контроль проведения программ наставничества. - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН. | В течение всего периода реализации ЦМН | управление образования и РИДК управления образования (в рамках компетенции) | контрольно-аналитические материалы руководителям ОО и в УО |
| 5..2. | Подготовка предложений по совершенствованию муниципальной системы внедрения ЦМН (на основе анализа предложений ОУО, результатов мониторинга и обобщения опыта реализации ЦМН) | Ноябрь 2022 года | управление образования и РИДК управления образования (в рамках компетенции) | Протоколы совещаний, справка |