ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МОУ Кочкуровской СОШ

от 05.09.2014  №  173

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (далее – ФГОС ООО)

в МБ ОУ Кочкуровской СОШ Починковского муниципального района

| Направление | 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий внедрения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении | Сентябрь 2014 | О.А. Низяева |
|  | 1.2. Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по переходу на ФГОС ООО. | Сентябрь 2014 | О.А. Низяева |
|  | 1.3. Разработка и утверждение Положения о Рабочей группе по внедрению ФГОС ООО | Сентябрь 2014 | О.А. Низяева |
|  | 1.4. Разработка Устав образовательного учреждения в новой редакции. | До 15.01.2015 | Администрация |
|  | 1.5. Разработка локальных актов | В течение 2014-2015 уч.года | Администрация |
|  | 1.6. Издание приказов по школе: «О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО» «О разработке ООП ООО» «Об утверждении программы внеурочной деятельности» «О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УР и ВР» | В течение 2014-2015 учебного года | Администрация |
|  | 1.7. Разработка ООП ООО образовательного учреждения: - программы учебных предметов; - планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования; - учебный план основного общего образования (5-9 кл.); рабочие программы по предметам; - программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени основного общего образования; - программа воспитания и социализации; - программа коррекционной работы; - система оценок достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; - система условий (кадровое и психолого-педагогические условие; финансово-экономические условия; материально-технические условия; информационно-методические условия) | В течение 2014-2015 учебного года | Администрация, учителя предметники |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда. 2.2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. 2.3. Определение необходимых расходов для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Сентябрь 2014 года До 01.09.2014 Январь 2014 | Хвастунова О.Н. Кабанова Н.А. Кабанова Н.А. |
| 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 3.1. Оснащенность общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Май 2014 года | Администрация |
|  | 3.2. Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | Май 2014 года | Библиотекарь |
|  | 3.3. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенных в федеральных и региональных базах данных. 3.4. Подготовка классной комнаты для учебно-воспитательного процесса. | Май 2014 года Июнь 2014 | С.И. Улыбин Кл.руководитель 5 класса |
| 4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 4.1. Проведение административного совещания "Итоги реализации регионального базисного учебного плана за 2011-2014 годы" | Ноябрь 2014 | О.А. Низяева |
|  | 4.2. Педагогический совет "Об особенностях введения ФГОС ООО» | Октябрь 2014 | О.А. Низяева |
| 5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 5.1. Участие в организационно-методическом семинаре по проведению итоговой аттестации выпускников 9 класса общеобразовательных учреждений Починковского района | Октябрь 2015 | Учитель 1 класса |
|  | 5.2.Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся ОУ. | В течение реализации проекта | М.В. Перфильева |
|  | 5.3. Апробация программ внеурочной деятельности | Сентябрь 2015 | Педагоги школы |
|  | 5.4. Изучение методических рекомендациях: по разработке основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей; по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области; по введению ФГОС на ступени основного общего образования. | 2014-2015 учебный год | Администрация, учителя |
| 6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 6.1. Составление плана-графика поэтапного прохождения квалификационных курсов для учителей, работающих в основной школе (на основе ФГОС ООО) | В течение реализации проекта | О.А. Низяева |
|  | 6.2. Прохождением курсовой повышения квалификации. | В течение реализации проекта | Администрация, учителя |
| 7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 7.1. Посещение семинаров, совещаний, консультаций по внедрению ФГОС ООО | В течение реализации проекта | Администрация Учителя |
|  | 7.2. Информирование участников образовательного процесса о внедрении ФГОС в общеобразовательном учреждении. | В течение года | Администрация Учителя 5 класса |
|  | 7.3. Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | В течение года | Администрация Учителя 5 класса |
|  | 7.4. Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования. | В течение года | Администрация Кл руководитель 5 класса |
|  | 7.5. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | Январь 2015 года | О.А. Низяева |
|  | 7.6. Консультации учителей, работающих в 5 классе по вопросам реализации ООП ООО. | В течение года | О.А. Низяева |